## Sheet1
Pages | % Complete | Date
Login | 50% | 2016-06-10
Log In | 100% | 2016-06-10
Forgot Password? | 0% | 2016-07-31
Home | 10% | 2016-07-31
Homepage | 10% | 2016-07-31
Assess & Plan | 0% | 2016-07-31
Review Contracts | 0% | 2016-06-24
Program Submission | 0% | 2016-07-31
Monitor & Review Programs | 0% | 2016-07-31
Monitor & Review Identified Services | 0% | 2016-07-31
Monitor & review Proposed Budget | 0% | 2016-07-31
Contracts | 0% | 2016-06-24
Identify Problems | 0% | 2016-07-31
Identify Outcomes | 0% | 2016-07-31
Plan Program/Services | 0% | 2016-07-31
Propose Budget | 0% | 2016-07-31
Manage | 0% | 2016-07-31
Identify Sites | 0% | 2016-07-31
Identify Participants | 0% | 2016-07-31
Identify Groups | 0% | 2016-07-31
Track | 0% | 2016-07-31
Monitor & Review Results | 0% | 2016-07-31
Monitor & Review Invoices | 0% | 2016-07-31
Monitor & Review Services | 0% | 2016-07-31
Monitor & Review Progran Outcomes | 0% | 2016-07-31
Monitor & Report Services | 0% | 2016-07-31
Report Program Outcomes | 0% | 2016-07-31
Monitor & Report Results | 0% | 2016-07-31
Report Invoices | 0% | 2016-07-31
Reports | 0% | 2016-07-31
Administration | 37.5% | 2016-07-31
Manage Organizational Info | 100% | 2016-06-10
Create & Manage Contracts | 0% | 2016-06-24
Create Site | 0% | 2016-07-31
Manage Users | 100% | 2016-06-10
Create Announcements | 0% | 2016-07-31
Copy data from one site to another | 0% | 2016-07-31
View collaborators | 0% | 2016-07-31
Manage Roles | 100% | 2016-06-17
Manage Profile | 55% | 2016-06-17
Reset Password | 100% | 2016-06-10
Edit Account Info | 10% | 2016-06-24